## Tabelle1
Projektplan "Klimaschutz im Klassenzimmer" |  | 2024
|  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | Meilensteine
Aufgabe | Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Wer? | Status
Vorbereitungsphase
Erlaubnis des Schulleiters einholen | Holt euch das Verständnis eurer Schulleitung für euer Klimaschutzprojekt ein und sichert euch seine Unterstützung.
Hausmeister informieren | Der Hausmeister ist in der Regel am besten mit dem Thema vertraut, weiß wo sich die Zähler befinden und kann euch bei einer ersten Bestandsaufnahme des Energieverbrauchs helfen.
Team bilden | Überlegt euch: Wer könnte die Leitung eures Projekts übernehmen? Wer möchte sich im Projektteam engagieren?
Energie-Check durchführen | Energieverbrauch der Schule erfassen und bewerten
Maßnahmen planen | In welchen Bereichen wollt ihr aktiv werden? Dafür lohnt es sich, die Ergebnisse des Energie-Checks zu analysieren: In welchen Bereichen besteht besonderes Einsparpotenzial?
Durchführungsphase
Heiz- und Stromverbrauch senken
Strom- und Heizspartipps auf www.energiesparmeister.de herunterladen un in den Klassen aufhängen
Energiedetektive ausbilden und alle Schüler über Energiesparen informieren
Energie-Checker überprüfen, ob alle Schüler die Stromspar- und Heiztipps umsetzen
Lampen durch LEDs oder Energiesparlampen austauschen
Solarprojekt planen
Anlagengröße planen
Angebote von Handwerkern einholen
Finanzierung sichern (Sponsoren ansprechen, Spenden sammeln etc.)
Solaranlage reinigen und warten
Klimafreundlicher Schulweg
Umfrage zum Thema Mobilität durchführen: Wie kommen Schüler und Lehrer zur Schule? Welche Verkehrsmittel nutzen sie? Wie weit ist ihr Wohnort von der Schule entfernt?
Laufbusse für jüngere Schüler einführen
Fahrradstellplätze einrichten
Fahrgemeinschaften bilden
Mobilitätswettbewerbe durchführen: Welche Klassen kommt am klimafreundlichsten zur Schule? Preise ausloben.
Mülltrennung und Abfallvermeidung
Mülltrennung in den Klassenzimmern einführen
Sammelstellen für Toner und Batterien einrichten
Flohmarkt veranstalten
Klimafreundliche Ernährung
Schulcaterer davon überzeugen v.a. regional und saisonal zu kochen
tägliches vegetarisches Gericht einführen
Veggie-Day einführen
eigenes Obst und Gemüse im Schulgarten einführen
Öffentlichkeitsarbeit
Projektnamen finden | Gebt eurem Projekt einen griffigen Namen, der sich gut kommunizieren lässt
Logo, Flyer und Plakate gestalten | Damit ihr euer Projekt bei Projekttagen, beim Tag der offenenen Tür oder anderen Events präsentieren könnt, solltet ihr Informationsmaterial gestalten.
Projekt der Schulgemeinschaft vorstellen | Stellt Erfolge und neue Aktionen in regelmäßigen Abständen der Schulgemeinschaft vor.
Website | Stellt eurer Projekt auf der Schulhompage vor
Presseverteiler erstellen | Erstellt einen Presseverteiler mit den Email-Adressen von Zeitungen, Zeitschriften, Fernseh- und Radiosendern in eurer Region.
Pressemitteilungen versenden | Ihr habt erste große Projekterfolge erreicht? Dann informiert die regionale Presse darüber, indem ihr eine Pressemitteilung an eure Pressekontakte versendet. Eine Pressemitteilung sollte immer alle W-Fragen beantworten: Wer, was, wann, wo und warum.
Fundraising
Regionale Unternehmen ansprechen | Wendet euch an Unternehmen in eurer Region und fragt nach, ob es sie Möglichkeiten sehen, euer Klimaschutzprojekt zu unterstützen. Das kann finanzielle Unterstützung sein, aber auch Sachspenden oder fachliches Know-how können helfen.
Spendenlauf organisieren | Führt einen Spendenlauf an eurer Schule durch. Sprecht neben Eltern und Verwandten auch lokale Unternehmen an, ob sie einzelne Läufer mit einer Spende pro erlaufener Runde unterstützen möchten.
Flohmarkt organisieren | Bittet Schüler, Lehrer und Eltern darum, ihre Schränke zu entrümpeln und gut erhaltene Sachen, die sie nicht mehr brauchen zu spenden. Verkauft sie bei einem Flohmarkt gegen eine kleine Spende.